## Kế hoạch
ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng cho bài toán quản lý và giới thiệu cây cảnh phong thủy | [6 empty] | [42]
1 | Sinh viên thực hiện | Tạ Đình Thành Doanh |  | Bắt đầu | 2025-02-22
2 | Mã số | 2210900096 |  | Kết thúc | 2025-03-29
3 | Khóa | K22CNT1
4 | Giảng viên hướng dẫn | Ths. Trịnh Văn Chung
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Công việc |  |  | Tình trạng
1 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | Mô tả bài toán và phân tích yêu cầu; yêu cầu chức năng; Thiết kế cơ sở dữ liệu; Cài đặt cơ sở dữ liệu
2 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | Thiết kế giao diện người dùng cuối (FrontEnd + Giao diện backend)
3 | 2025-03-08 | 2025-03-15 | Code logic cho các chức năng phần backend / frontend
4 | 2025-03-15 | 2025-03-22 | Code logic cho các chức năng phần backend / frontend
5 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | Xử lý giỏ hàng; test ứng dụng; sửa lỗi; đóng gói và báo cáo
Formulas:
Đến ngày = [Từ ngày]+7
Từ ngày = [Đến ngày, row above]

## Bài toán
ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng cho bài toán quản lý nhân viên cho công ty cây xanh |  |  |  |  | [42]
1 | Sinh viên thực hiện | Tạ Đình Thành Doanh | Bắt đầu | 2025-02-22
2 | Mã số | 2210900096 | Kết thúc | 2025-03-29
3 | Khóa | K22CNT1
4 | Giảng viên hướng dẫn | Ths. Trịnh Văn Chung
Mô tả bài toán: Xây dựng ứng dụng cho bài toán quản lý nhân viên cho công ty cây xanh
1. Giới thiệu bài toán
Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cây xanh có nhiều nhân viên làm việc tại các vị trí khác nhau như: trồng cây, bảo trì, kinh doanh, quản lý dự án... Việc quản lý nhân sự trả lương, chấm công bằng phương pháp thủ công gây nhiều khó khăn và sai sót. Do đó, một hệ thống quản lý nhân viên hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình làm việc.
2. Phạm vi và yêu cầu của hệ thống
Hệ thống gồm hai nhóm người dùng chính:
Người quản trị (Admin): Quản lý hệ thống.
Người quản lý (Manager): Theo dõi nhân viên , phòng ban.
Nhân viên (Employee): Xem thông tin.
Chức năng chính của ứng dụng:
1 | Quản lý nhân viên :
Thêm, sửa, xóa thông tin nhân viên.
Quản lý hồ sơ nhân viên.
Tìm kiếm, lọc danh sách theo phòng ban, vị trí.
2 | Quản Lý Phòng Ban :
Tạo danh sách phòng ban.
Phân bố nhân viên vào phòng ban.
3 | Quản Lý Chấm Công :
Nhập dữ liệu chấm công tự động/tay.
Tính số ngày công, ngày nghỉ.
4 | Quản Lý Lương :
Tính lương dựa trên ngày công, thưởng, phạt.
Xuất bảng lương hàng tháng.
5 | Phân Quyền Quản Lý :
Admin: Quản lý hệ thống.
Quản lý: Theo dõi nhân viên, phòng ban.
Nhân viên: Xem thông tin cá nhân.
6 | Báo Cáo & Thống Kê :
Xuất danh sách nhân viên.
Thống kê số lượng nhân viên theo phòng ban.
Xuất báo cáo chấm công, lương.

## Phân tích yêu cầu chức năng
ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng cho bài toán quản lý nhân viên cho công ty cây xanh |  |  |  |  | [42]
1 | Sinh viên thực hiện | Tạ Đình Thành Doanh | Bắt đầu | Sat, 22/2/2025
2 | Mã số | 2210900096 | Kết thúc | Sat, 29/3/2025
3 | Khóa | K22CNT1
4 | Giảng viên hướng dẫn | Ths. Trịnh Văn Chung
Mô tả bài toán: Xây dựng ứng dụng cho bài toán quản lý nhân viên cho công ty cây xanh
1. Giới thiệu bài toán
Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cây xanh có nhiều nhân viên làm việc tại các vị trí khác nhau như: trồng cây, bảo trì, kinh doanh, quản lý dự án... Việc quản lý nhân sự trả lương, chấm công bằng phương pháp thủ công gây nhiều khó khăn và sai sót. Do đó, một hệ thống quản lý nhân viên hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình làm việc.
2. Phạm vi và yêu cầu của hệ thống
Hệ thống gồm hai nhóm người dùng chính:
Người quản trị (Admin): Quản lý hệ thống.
Người quản lý (Manager): Theo dõi nhân viên , phòng ban.
Nhân viên (Employee): Xem thông tin.
Chức năng chính của ứng dụng:
1 | Quản lý nhân viên :
Thêm, sửa, xóa thông tin nhân viên.
Quản lý hồ sơ nhân viên.
Tìm kiếm, lọc danh sách theo phòng ban, vị trí.
2 | Quản Lý Phòng Ban :
Tạo danh sách phòng ban.
Phân bố nhân viên vào phòng ban.
3 | Quản Lý Chấm Công :
Nhập dữ liệu chấm công tự động/tay.
Tính số ngày công, ngày nghỉ.
4 | Quản Lý Lương :
Tính lương dựa trên ngày công, thưởng, phạt.
Xuất bảng lương hàng tháng.
5 | Phân Quyền Quản Lý :
Admin: Quản lý hệ thống.
Quản lý: Theo dõi nhân viên, phòng ban.
Nhân viên: Xem thông tin cá nhân.
6 | Báo Cáo & Thống Kê :
Xuất danh sách nhân viên.
Thống kê số lượng nhân viên theo phòng ban.
Xuất báo cáo chấm công, lương.

## Thiết kế CSDL
ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng cho bài toán quản lý nhân viên cho công ty cây xanh | [5 empty] | [42]
1 | Sinh viên thực hiện | Tạ Đình Thành Doanh |  | Bắt đầu | 2025-02-22
2 | Mã số | 2210900096 |  | Kết thúc | 2025-03-29
3 | Khóa | K22CNT1
4 | Giảng viên hướng dẫn | Ths. Trịnh Văn Chung
3.2. Database Design (Thiết kế cơ sở dữ liệu)
Thiết kế có sở dữ liệu trên hệ quản trị dữ liệu MySQL
Bảng Department (Phòng ban)
| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Khóa
| department_id | INT | ID phòng ban | Khóa chính, Tự tăng
| department_name | NVARCHAR(100) | Tên phòng ban | NOT NULL
| description | NVARCHAR(255) | Mô tả phòng ban
Bảng Position (Chức vụ)
| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Khóa
| position_id | INT | ID chức vụ | Khóa chính, Tự tăng
| position_name | NVARCHAR(100) | Tên chức vụ | NOT NULL
| salary_base | DECIMAL(12, 2) | Mức lương cơ bản của chức vụ | NOT NULL
Bảng Employee (Nhân viên)
| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Khóa
| employee_id | INT | ID nhân viên | Khóa chính, Tự tăng
| department_id | INT | ID phòng ban | Khóa ngoại -> Department
| position_id | INT | ID chức vụ | Khóa ngoại -> Position
| full_name | NVARCHAR(100) | Họ tên nhân viên | NOT NULL
| date_of_birth | DATE | Ngày sinh | NOT NULL
| gender | ENUM | Giới tính: 'Nam', 'Nữ', 'Khác'
| phone_number | VARCHAR(15) | Số điện thoại | NOT NULL
| email | VARCHAR(100) | Email
| hire_date | DATE | Ngày tuyển dụng | NOT NULL
| status | ENUM | Trạng thái: 'Đang làm việc', 'Đã nghỉ việc', 'Tạm nghỉ' | Mặc định: 'Đang làm việc'
Bảng GreenProject (Dự án cây xanh)
| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Khóa
| project_id | INT | ID dự án | Khóa chính, Tự tăng
| project_name | NVARCHAR(200) | Tên dự án | NOT NULL
| location | NVARCHAR(255) | Địa điểm dự án | NOT NULL
| start_date | DATE | Ngày bắt đầu | NOT NULL
| end_date | DATE | Ngày kết thúc (dự kiến)
| status | ENUM | Trạng thái: 'Chuẩn bị', 'Đang thực hiện', 'Hoàn thành', 'Tạm dừng' | Mặc định: 'Chuẩn bị'
Bảng ProjectAssignment (Phân công dự án)
| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Khóa
| assignment_id | INT | ID phân công | Khóa chính, Tự tăng
| project_id | INT | ID dự án | Khóa ngoại -> GreenProject
| employee_id | INT | ID nhân viên | Khóa ngoại -> Employee
| role | NVARCHAR(100) | Vai trò trong dự án | NOT NULL
| start_date | DATE | Ngày bắt đầu tham gia | NOT NULL
| end_date | DATE | Ngày kết thúc tham gia
Bảng Attendance (Chấm công)
| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Khóa
| attendance_id | INT | ID chấm công | Khóa chính, Tự tăng
| employee_id | INT | ID nhân viên | Khóa ngoại -> Employee
| date | DATE | Ngày chấm công | NOT NULL, UNIQUE với employee_id
| clock_in | TIME | Giờ vào làm
| clock_out | TIME | Giờ ra về
| status | ENUM | Trạng thái: 'Đi làm', 'Vắng mặt', 'Nghỉ phép' | Mặc định: 'Đi làm'
Bảng Salary (Lương)
| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Khóa
| salary_id | INT | ID lương | Khóa chính, Tự tăng
| employee_id | INT | ID nhân viên | Khóa ngoại -> Employee
| month | TINYINT | Tháng | NOT NULL, UNIQUE với employee_id và year
| year | SMALLINT | Năm | NOT NULL, UNIQUE với employee_id và month
| basic_salary | DECIMAL(12, 2) | Lương cơ bản | NOT NULL
| allowance | DECIMAL(12, 2) | Phụ cấp | Mặc định: 0
| bonus | DECIMAL(12, 2) | Thưởng | Mặc định: 0
| final_salary | DECIMAL(12, 2) | Tổng lương thực lãnh | NOT NULL
| payment_status | ENUM | Trạng thái: 'Chưa thanh toán', 'Đã thanh toán' | Mặc định: 'Chưa thanh toán'
Bảng User (Tài khoản người dùng)
| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Khóa
| user_id | INT | ID tài khoản | Khóa chính, Tự tăng
| employee_id | INT | ID nhân viên | Khóa ngoại -> Employee, UNIQUE
| username | VARCHAR(50) | Tên đăng nhập | NOT NULL, UNIQUE
| password | VARCHAR(255) | Mật khẩu | NOT NULL
| role | ENUM | Vai trò: 'Admin', 'Manager', 'HR', 'Employee' | NOT NULL
| is_active | BOOLEAN | Trạng thái hoạt động | Mặc định: TRUE

## Công việc thực hiện
ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng cho bài toán quản lý nhân viên cho công ty cây xanh | [59 empty] | [42]
| Mốc Milestone chính | Ngày
1 | Lập kế hoạch | 1
2 | Mô tả bài toán | 1 |  | Bắt đầu | Ngày bắt đầu | 2025-02-15
3 | Phân tích yêu cầu chức năng | 1 |  | Kết thúc |  | 2025-03-17
4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 1 |  |  | Hiển thị theo | Daily
5 | Xây dựng trang quản trị | 1 |  | Mã | Display Period: | 5 | time axis 2025-02-19 to 2025-04-14
6 | Xây dựng trang người dùng | 1 |  | Mã nguồn (Link GitHub) | [7 empty] | 19 Thg '25 | 20 Thg '25 | 21 Thg '25 | 22 Thg '25 | 23 Thg '25 | 24 Thg '25 | 25 Thg '25 | 26 Thg '25 | 27 Thg '25 | 28 Thg '25 | 1 Thg '25 | 2 Thg '25 | 3 Thg '25 | 4 Thg '25 | 5 Thg '25 | 6 Thg '25 | 7 Thg '25 | 8 Thg '25 | 9 Thg '25 | 10 Thg '25 | 11 Thg '25 | 12 Thg '25 | 13 Thg '25 | 14 Thg '25 | 15 Thg '25 | 16 Thg '25 | 17 Thg '25 | 18 Thg '25 | 19 Thg '25 | 20 Thg '25 | 21 Thg '25 | 22 Thg '25 | 23 Thg '25 | 24 Thg '25 | 25 Thg '25 | 26 Thg '25 | 27 Thg '25 | 28 Thg '25 | 29 Thg '25 | 30 Thg '25 | 31 Thg '25 | 1 Thg '25 | 2 Thg '25 | 3 Thg '25 | 4 Thg '25 | 5 Thg '25 | 6 Thg '25 | 7 Thg '25 | 8 Thg '25 | 9 Thg '25 | 10 Thg '25 | 11 Thg '25 | 12 Thg '25 | 13 Thg '25 | 14 Thg '25
WBS | CÔNG VIỆC | Ngày | PHỐI HỢP | Tình trạng | TIẾN ĐỘ | DỰ KIẾN BẮT ĐẦU | DỰ KIẾN KẾT THÚC | SỐ NGÀY DỰ KIẾN | NGÀY BẮT ĐẦU THỰC TẾ | NGÀY KẾT THÚC THỰC TẾ | SỐ NGÀY THỰC TẾ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
Tuần 1
| Mô tả bài toán | 2025-02-22 |  | Hoàn thành |  | 2025-02-15 | 2025-02-24 | 10
[6 empty] | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 2
[6 empty] | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 3
[6 empty] | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 5
[6 empty] | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 3
[6 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28
[6 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28
[6 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28
[6 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28
[6 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28
[6 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28
[6 empty] | 2025-02-13 | 2025-02-23 | 10
[6 empty] | 2025-02-23 | 2025-02-26 | 3
[6 empty] | 2025-02-26 | 2025-03-01 | 3
[6 empty] | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 1
[6 empty] | 2025-03-02 | 2025-03-04 | 2
[6 empty] | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 1
[6 empty] | 2025-03-05 | 2025-03-05
[6 empty] | 2025-03-05 | 2025-03-05
[6 empty] | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 5
[6 empty] | 2025-03-10 | 2025-03-10
[6 empty] | 2025-03-10 | 2025-03-20 | 10
[6 empty] | 2025-03-20 | 2025-03-20
[6 empty] | 2025-03-20 | 2025-03-20
[6 empty] | 2025-03-20 | 2025-03-20
[6 empty] | 2025-03-20 | 2025-03-20
2025-03-20

## I.FrontEnd
STT | Danh mục | Time(giờ) | Thực tế | Trạng thái | Giải pháp | Link
I | FRONTEND
1 | 0 | 16 |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1t5DyYdUyvTU6yKlR8SxjCNWCpKwP7nzW?usp=sharing

## II.Backend
STT | Danh mục | Time(giờ) | Trạng thái | Giải pháp

## II.Members
Project Name: ….
Project Team: DEV-PDU
WBS | Task | Priority | Chủ trì | Phối hợp | OutPut | P.An Thực hiện | Người kiểm tra | Tình trạng | Tình trạng test |  | Ghi chú | Prede cessor | Start | End | Cal. Days | % Done
[9 empty] | Lần test | Kết quả
0%